## Ruta crítica
Gantt con ruta crítica (CPM)
Ejemplo: lanzar la página. IC e IL vienen calculados; si cambias dependencias, recalcula con la calculadora de la página.
Industrial Toolkit · CC BY-NC-SA 4.0 · Las celdas amarillas son datos que puedes cambiar.
ID | Actividad | Días | Predecesoras | IC | TC | IL | TL | Holgura | ¿Crítica?
A | Definir alcance | 3 |  | 0 |  | 0
B | Diseñar plantilla de fichas | 4 | A | 3 |  | 3
C | Programar calculadoras | 8 | B | 7 |  | 8
D | Escribir fichas de calidad | 6 | B | 7 |  | 7
E | Grabar video | 3 | D | 13 |  | 13
F | Escribir 3 posts | 5 | A | 3 |  | 14
G | Armar presentaciones | 4 | D | 13 |  | 15
H | Probar con alumnos | 3 | C,E | 16 |  | 16
I | Publicar | 1 | F,G,H | 19 |  | 19
Duración del proyecto